# 每周进度站会记录表 · Weekly Standup Log (W7 → W16)

教师用。 每周实验课最后 15 分钟，逐人 60 秒。本文件是 W6 立项审定之后的持续跟踪载体。 ⚠️ 不提交进学生仓库；含学生姓名与教师裁决，仅教师留存。 配套：PUSH-PLAN-2026F.md §4.1/§4.3 · 立项裁决见 review-log-W6.md

## 规则（每次抄在黑板角上，不解释）

每人只说三句，60 秒

- 上周推了什么 —— 给 commit hash。给不出 hash = 本周未推进。

- 现在卡在哪 —— 一句话，具体到某个报错 / 某个决定 / 某份数据。

- 下周做什么 —— 一句话，能被下周的 hash 验证。

不许用 PPT。 打开仓库，读 git log。检查的是提交记录，不是口头承诺。

升级机制（PUSH-PLAN-2026F.md §4.3，写死、说清、执行）

| 触发 | 后果 |
| --- | --- |
| 连续 3 周 无 commit | 强制约谈 |
| 第二次触发 | 开发轨迹项封顶 18/30 |

登记方式：每周复制下面一节，填完留档。留档本身就是「阶段评审 15 分」的过程证据。

## W＿＿ · ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

应到 6 人 / 实到 ＿＿ 人　本周里程碑：　＿＿＿＿＿＿

| # | 姓名 | ① 上周推了什么（ commit hash ） | ② 卡在哪 | ③ 下周做什么 | 判定 | 连续无提交周数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ✅ / ⚠️ |  |
| 2 |  |  |  |  | ✅ / ⚠️ |  |
| 3 |  |  |  |  | ✅ / ⚠️ |  |
| 4 |  |  |  |  | ✅ / ⚠️ |  |
| 5 |  |  |  |  | ✅ / ⚠️ |  |
| 6 |  |  |  |  | ✅ / ⚠️ |  |

判定：✅ = 有 commit 且与上周承诺一致；⚠️ = 无 commit / 承诺未兑现 / 卡点超过两周未变。

本周处理动作

☐ 更新共享看板 立项卡-2026F.csv 的状态列

☐ 触发强制约谈：　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（连续 3 周无 commit）

☐ 与其他课任教师核对是否存在跨课冲突：　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

☐ 需要教师介入的技术卡点（给到具体人）：　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## 里程碑对照（W7 → W16，逐周核对）

来源：milestones.md 与 START-HERE-W6.md §4。M8 及 W9 之后全部按官方时点，不移动。

| 周 | 里程碑 | 必交 | 检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| W7 | M4 · 模块一里程碑，4 分 | data_card.md · src/train.py · 基线数字 · 目标数字 · 消融表 ≥ 3 行 | fresh clone 能跑 ；基线与目标都已提交 |
| W8 | M8 · 期中检查点 ★，模块二里程碑，4 分 | 可运行原型 · DATA.md v1 · 3 页幻灯片 · 主模型 v1 + 误差分析 | 现场 3 分钟真跑 （不放录屏 / 动画）； 第 3 页讲失败 |
| W9 | 预训练升级 | 微调 vs 从零训练的对照 | 差值 + 训练 / 推理代价 |
| W10 | 表示升级 | Transformer （或等价） vs M7/M8 的 LSTM | 只改一处；写出「值不值」 |
| W11 | LLM 接入 | 提示矩阵 · 严格 JSON 输出 · 重试日志 | 输出可机器解析；报代价与时延 |
| W12 | M12 · 模块三里程碑，4 分 | RAG 链路 或 阈值调优 + 误差分析 | ≥ 5 个失败案例分组 ，每组一个假设 |
| W13 | 可用界面 | src/app/ （ CLI / HTTP ） | 陌生人能用；报 P50/P95 时延 |
| W14 | 追踪与版本化 | 实验追踪 + 参数 — 指标表 | 干净检出可复现；每次运行可追到 commit |
| W15 | 负责任 AI 与文档冻结 | MODEL_CARD.md · 伦理评审表 · 完整 README · AI_USE.md · DEVLOG.md | 评审表完整； 文档冻结 |
| W16 | M16 · 验收答辩，模块四里程碑，4 分 | v1.0 tag · RETROSPECTIVE.md | 5 分钟演示 + 8 分钟一对一问询 |

## 全学期汇总（W16 前一次性算分）

| # | 姓名 | M4 (4) | M8 (4) | M12 (4) | M16 (4) | 合计 (16) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

模块阶段评审 4 × 4 = 16 分，是课程形成性分项「阶段评审 15 分」的载体（口径见 ../../syllabus.md）。 因此四个里程碑一个都不能删——删一个就破坏分项对账。可移动的是时点，不是分值。

## 一条贯穿全学期的红线（每次站会都重申，第 3 周起改为抽问）

你提交的每一行，你都要能解释。 W16 答辩时，「这是 AI 写的」在该问题上得 0 分，并触发学术诚信审查。

这是本课程唯一一条分值高于一切其他规则的要求。写在这里，是为了在 W14 深夜之前就说清楚。